МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Студент Кислюк Игорь Витальевич

Факультет Инфокоммуникационных технологий

Кафедра Программных систем

Группа К4120

Направление (специальность) 11.04.02 Программное обеспечение в инфокоммуникациях

Руководитель Иванов С.Е., доцент, к.ф.-м.н.

Дисциплина Разработка и внедрение распределенных систем

Наименование темы Разработка проекта по управлению системой инкассации

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Дата завершения | | Оценка и подпись руководителя |
| Планируемая | Фактическая |
| 1 | Получение задания на курсовую работу. Поиск и анализ литературных источников. | 16 февраля | 17 февраля |  |
| 2 | Выполнение расчетно-графической части работы | 2 марта | 2 марта |  |
| 3 | Выполнение практической части работы | 16 марта | 15 марта |  |
| 4 | Анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки. | 27 марта | 26 марта |  |
| 5 | Защита курсовой работы | 30 марта | 27 марта |  |

Руководитель

Подпись, дата

Студент

Подпись, дата